彰化縣107學年度國民中學教師甄選介聘委員會工作進度預定表

107年3月7日國中教師甄選介聘委員會第1次會議訂定

| 月 | 日 | 星期 | 預 定 工 作 | 承辦 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 7 | 三 | 召開國中教師甄選介聘委員會第1次會議 （討論介聘期程、工作進度表等）。 | 教育處 | 彰安國中 | 9:00~11:00 |
| 四 | 9-18 | 一-三 | 上網登錄縣外介聘學校名單及確認管制名單 (將申請委辦介聘之學校名單上網登錄)。 | 教育處 |  |  |
|  | 11 | 三 | 召開國中教師甄選介聘委員會第2次會議 （確認107學年度教師介聘要點及補充規定，配合臺閩介聘要點發布調整會議時間）。 | 教育處 | 彰安國中 | 9:30~11:30 |
|  | 17 | 二 | 國中教師縣內(含互調申請及超額介聘)、外介聘填表說明會。 | 教育處 登記組 | 和群國中 | 14:30~16:30 |
|  | 19-24 | 四-二 | 更正介聘學校名單 | 教育處 |  |  |
|  | 28 | 六 | 國中新生報到 請各校於5月4日下午3時前提報超額教師傳 真彰泰國中；超缺額調查表(含超額教師缺及縣 內介聘缺)傳真教育處學管科。 | 各國中 | 各國中 |  |
| 四 五 | 4/20-5/03 | 五-四 | 107/4/20-107/5/03止，參加縣外介聘教師自行上網登錄資料。http://tas.kh.edu.tw | 參加教師自行登錄 |  |  |
| 五 | 4 | 五 | 請各校於下午3時前提報超額教師傳真彰泰國 中；超缺額調查表(含超額教師缺及縣內介聘缺)傳真教育處學管科。 | 各國中 | 各國中 | 傳真號碼： 04-736-9677 教育處傳真號碼 04-728-3264 |
|  | 7~9 | 一-三 | 國中教師縣外介聘暨超額、縣內介聘積分審查作業。 1、5/7、5/8：上午9時至12時， 下午2時至4時(審查及補件)。 2、5/9：上午9時至11時(補件)。 | 教育處 登記組 總務組 | 和群國中 |  |
|  | 10 | 四 | (一)各校核對教師介聘他縣市服務電腦列印表，下午3時前核對無誤核章後傳真至和群國中彙整。 | 登記組 | 和群國中 | 傳真號碼： 04-735-1524 |
|  |  |  | (二)各國中下午3時前提報縣外介聘缺額並傳真彰泰國中。 | 介聘組 |  | 傳真號碼： 04-736-9677 |
|  | 14 | 一 | (一)教師申請介聘他縣市資料傳輸至電腦作業小組。 | 教育處 登記組 |  |  |
|  |  |  | (二)登記組整理國中教師超額介聘、縣內介聘服務資料及電腦建檔，並將資料移介聘組。 | 登記組 介聘組 |  |  |
|  |  |  | (三)召開國中教師甄選介聘委員會第3次會議(確認縣外介聘缺) | 教育處 | 彰安國中 | 14:30~15:30 |
|  | 10-17 | 四-四 | 提報縣外介聘單調缺額(確認介聘人員資料) (於第3次會議確認後上網登錄單調缺額)。 | 教育處 介聘組 |  |  |
|  | 22-23 | 二-三 | 臺閩地區公立國中小暨幼兒園教師聯合介聘委員會第2次會議(協調會議)。 | 教育處 | 桃園市 | 5/19、20 教育會考 |
|  | 28 | 五 | 召開國中超額教師輔導介聘第1次工作會議(各校師資結構協商會議<確認開缺科目>) | 教育處 各國中 | 彰安國中 | 9:00~11:00 |
|  | 30 | 三 | 各縣市將縣外介聘協調會結果通知介聘學校。 | 教育處 |  |  |
| 六 | 4 | 一 | 縣外介聘成立教師 各介聘學校教評會召開審查會議，並於下午3時前將結果傳真彰泰國中彙整。 | 各國中 介聘組 |  | 傳真號碼： 04-736-9677 |
|  | 6 | 三 | 召開國中超額教師輔導介聘第2次工作會議(各校師資結構協商會議<確認開缺科目>) | 教育處 各國中 | 彰安國中 | 9:00~10:30 |
|  |  |  | 縣外介聘名單傳送聯合介聘委員會。 | 教育處 | 桃園市 |  |
|  | 7 | 四 | (一)國中教師甄選介聘委員會第4次會議 (確認超額教師缺及縣內介聘缺) | 教育處 各國中 | 彰安國中 | 9:00~10:30 |
|  |  |  | (二) 下午8時前公布超額教師介聘缺額表。 |  |  |  |
|  | 12 | 二 | (一)上午辦理國中超額教師公開作業。 | 教育處 介聘組 | 彰泰國中 | 9:00~11:00 |
|  |  |  | (二)下午辦理國中教師縣內介聘公開作業及書面互調作業。 |  |  | 14:30~16:00 |
|  | 13 | 三 | 超額介聘教師、縣內介聘教師審查會議(介聘學校教評會於下午3時前將審查結果回條傳真彰泰國中彙整。 | 各國中 介聘組 |  | 傳真號碼： 04-736-9677 |
|  | 15 | 五 | 臺閩地區公立國中小暨幼兒園教師聯合介聘委員會第3次會議(確認會議)。 | 教育處 | 桃園市 |  |
|  | 15 | 五 | 整理超額教師、縣內教師介聘正式成立名冊。 | 介聘組 |  |  |
|  | 20 | 三 | 函知縣外介聘、超額介聘及縣內介聘達成介聘學校寄發聘書及通知單報到(自107年8月1日起聘)。 | 教育處 |  |  |
|  |  |  | 一、6/14-6/20國中畢業典禮(任選一天)。 二、6/20國小畢業典禮。 | 各校 | 各校 |  |
| 七 | 27 | 五 | 國一新生常態編班電腦作業(第一階段) | 教育處 各國中 | 信義 國中小 | 亂數編班 |
| 八 | 16 | 四 | 國一新生常態編班電腦作業(第二階段) |  |  | 公開抽籤 |

備註：

- 以上國中教師甄選介聘委員會時間將另行發文，請以公文為準。

- 日程如有異動將以公文或本縣雲端系統－行政公告轉知。

- 本縣107學年度國中教師甄選介聘各組承辦學校：

- 副主任委員－李得泰校長(和美高中)。

- 試務組－陽明國中、彰興國中、彰安國中。

- 命題及電腦閱卷組─伸港國中、線西國中。

- 總務組－花壇國中。

- 介聘組－彰泰國中。

- 登記組－和群國中、彰化藝術高中、彰德國中。

- 編班組－信義國中小。

- 活動及技藝組－芬園國中。